УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Малкин А.В., начальник управления образования

Брянской городской администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись)

17.02.2025

(дата[[1]](#footnote-1))

ПЛАН[[2]](#footnote-2)

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ №36 г. Брянска

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Недостатки, выявленные  в ходе независимой  оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия  по устранению недостатков,  выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый  срок  реализации  мероприятия | Ответственный  исполнитель  (с указанием фамилии,  имени,отчества  и должности) | Сведения о ходе  реализации мероприятия[[3]](#footnote-3) | |
| Реализованные меры по устранению  выявленных  недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | | | | | | | |
| 1. | Неполный перечень информации на сайте организации | Провести мониторинг сайта. Составить список недостающих документов.  Привести информацию, размещенную на официальном сайте МБОУ СОШ № 36 г. Брянска в соответствие с содержанием и порядком (формой) установленными нормативными правовыми актами. | Январь-февраль 2025г  Февраль-март 2025г | Зам.директора по УВР Кузнецова Е.В.  Ответственный за сайт Масенцова М.А.. | Информация, размещенная на официальном сайте МБОУ СОШ № 36  г. Брянска приведена в соответствие с содержанием и порядком (формой) установленными нормативными правовыми актами. | 1 полугодие 2025года |
| 2. | Неполный перечень информации на стенде организации | 1.Провести мониторинг информационного стенда. Составить список недостающих документов  2.Разместить недостающие документы на информационном стенде  правовыми актами. | Январь-февраль 2025г  Февраль-март 2025г | Зам.директора по УВР Кузнецова Е.В. | Информация, на стенде МБОУ СОШ № 36  г. Брянска приведена в соответствие с содержанием и порядком (формой) установленными нормативными правовыми актами. | 1 полугодие 2025года |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | | | | | |
| 1. | Неудовлетворительное состояние помещений | 1.Создать рабочую группу по изучению потребности в улучшении условий осуществления образовательной деятельности.  2.Составить перечень оборудования, необходимого для улучшения условий осуществления образовательной деятельности.  3.Заключить договоры на приобретение оборудования, необходимого для улучшения условий осуществления образовательной деятельности | Март 2025г.  Апрель 2025г.  По мере создания условий | Смирнова Д.М., директор школы,  Паневкина И.В., заместитель директора по АХР |  | сентябрь 2025года |
| 2. | Большая доля респондентов, неудовлетворенных условиями комфортности | Создать рабочую группу по изучению уровня удовлетворенности условиями комфортности | Февраль-март 2025г | Смирнова Д.М., директор школы,  Паневкина И.В., заместитель директора по АХР |  | 1 полугодие 2025года |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | | |
| 1. | Отсутствуют пандусы / подъемные платформы / вход на уровне земли. | - | - | - | - | - |
| 2. | Отсутствует лифт / ступенькоход | - | - | - | - | - |
| 3. | Отсутствуют сменные кресла-коляски. | - | - | - | - | - |
| 4. | Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения | - | - | - | - | - |
| 5. | Отсутствуют услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Предусмотреть возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | август 2025г | Администрация школы | В организации инвалиды по слуху и зрению, которым необходимы услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика отсутствуют. При необходимости будет заключен договор на оказание соответствующих услуг. | Предоставляется по запросу |
| 6. | Отсутствует помощь по сопровождению инвалидов. | Предусмотреть возможность сопровождения инвалидов  Организовать прохождение работниками школы обучения по сопровождению инвалидов в помещении. | август 2025г | Директор школы | В организации есть должность ассистента по оказанию помощи детям-инвалидам; разработана инструкция по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательном учреждении во время учебного процесс; проводится инструктаж со всеми членами коллектива по сопровождению инвалидов | Постоянно |
| V.Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией | | | | | | |
| 1. | Большая доля респондентов, неудовлетворенных организационными условиями | 1.Создать рабочую группу по изучению уровня удовлетворенности организационными условиями среди сотрудников  2.Создать рабочую группу по изучению уровня удовлетворенности организационными условиями среди обучающихся и их законных представителей | Сентябрь 2025  Сентябрь 2025 | Морозова Н.Г., зам. директора по УВР  Рубаненкова Н.М., зам директора по ВР |  | 1 полугодие 2025года |

Директор школы Д.М. Смирнова

1. Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример - 16 января 2023 г.). [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘ Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. [↑](#footnote-ref-2)
3. Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана. [↑](#footnote-ref-3)